## Plan
| Công việc | Người chịu trách nhiệm chính | Ước lượng thời gian | Deadline | Trạng thái | Minh chứng | Tháng 1 | [28 empty] | Tháng 2 | [28 empty] | Tháng 3
[7 empty] | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | Sprint 1 | [5 empty] | Tháng 1 3: Hoàn thiện
1 | Phân tích yêu cầu bài toán | Thuấn ,Dương ,Trường | Tuần 1 | 2025-11-21
1.1 | Thu thập và làm rõ yêu cầu | Thuấn | 7d | 2025-11-21 | Đã hoàn thành
1.2 | Xác định Actor & Use Case | Dương |  | 2025-11-21
1.3 | Mô hình hóa vụ | Trường |  | 2025-11-21
1.4 | Đặc tả yêu cầu |  |  | 2025-11-21
1.5 | Thiết kế sơ đồ tổng quát |  |  | 2025-11-21
B | Sprint 2 | bar: Tháng 1 3
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | , , | Tuần 2
2.1 | Phân tích dữ liệu & xác định thực thể |  | 2h
2.2 | Xác định mối quan hệ giữa các bảng |  | 2h
2.3 | Thiết kế mô hình dữ liệu |  | 2h
2.4 | Thiết kế cấu trúc bảng chi tiết |  | 2h
2.5 | Tạo script cơ sở dữ liệu ban đầu(Tạo dữ liệu mẫu để kiểm thử) |  | 2h
2.6 | Xem xét bảo mật & phân quyền dữ liệu |  | 2h
C | Sprint 3 | bar: Tháng 1 3
3 | Viết API các chức năng thao tác trên các bảng dữ liệu | , , | Tuần 3
3.1 | API User , API BankAccount |  | 3d
3.2 | API Budget , API Category |  | 3d
3.3 | API Transaction |  | 3d
3.4 | API SavingGoal |  | 3d
3.5 | API Reminder |  | 3d
3.6 | API Report |  | 3d
D | Sprint 4 | bar: Tháng 1 3
4 | Kết hợp các API để thao tác chức năng | , , | Tuần 4
4.1 | Phân tích các API cần có trong chức năng |  | 3d
4.2 | Kết hợp API cho chức năng quản lý tài khoản & ví ngân hàng |  | 3d
4.3 | Kết hợp API cho chức năng quản lý ngân sách & danh mục chi tiêu |  | 3d
4.4 | Kết hợp API cho chức năng ghi nhận giao dịch & phân loại chi tiêu |  | 3d
4.5 | Kết hợp API cho chức năng tiết kiệm & mục tiêu tài chính (SavingGoal) |  | 3d
4.6 | Kết hợp API cho chức năng báo cáo thu chi & thống kê tài chính |  | 3d
E | Sprint 5 | bar: Tháng 1 3
5 | Lập trình thiết kế giao diện | , , | Tuần 5
5.1 | Thiết kế giao diện trang Đăng nhập |  | 2d
5.2 | Thiết kế giao diện trang Admin: Quản lý người dùng |  | 2d
5.3 | Thiết kế giao diện trang Admin: Quản lý tài khoản ngân hàng / ví điện tử |  | 2d
5.4 | Thiết kế giao diện trang Admin: Quản lý danh mục chi tiêu (Category) |  | 2d
5.5 | Thiết kế giao diện trang Quản lý Ngân sách (Budget) |  | 2d
5.6 | Thiết kế giao diện trang Giao dịch (Transaction) |  | 2d
5.7 | Thiết kế giao diện trang Mục tiêu tiết kiệm (SavingGoal) |  | 2d
5.8 | Thiết kế giao diện trang Nhắc nhở – Lịch chi tiêu (Reminder) |  | 2d
5.9 | Thiết kế giao diện trang Báo cáo thu chi (Report) |  | 2d
5.1 | Thiết kế giao diện Dashboard tổng quan tài chính |  | 2d
5.11 | Thiết kế giao diện trang Hồ sơ cá nhân |  | 2d
5.12 | Thiết kế giao diện trang Cài đặt hệ thống |  | 2d
F | Sprint 6 | bar: Tháng 1 3
6 | Kết nối API với Giao diện | , ,
6.1 | Kết nối chức năng đăng nhập, phân quyền |  | 3d
6.2 | Kết nối chức năng: Quản lý tài khoản |  | 3d
6.3 | Kết nối chức năng: Quản lý tài khoản ngân hàng / ví |  | 3d
6.4 | Kết nối chức năng: Quản lý danh mục chi tiêu |  | 3d
6.5 | Kết nối chức năng: Quản lý ngân sách |  | 3d
6.6 | Kết nối chức năng: Quản lý giao dịch thu chi |  | 3d
6.7 | Kết nối chức năng: Quản lý mục tiêu tiết kiệm |  | 3d
6.8 | Kết nối chức năng: Nhắc nhở chi tiêu, tiết kiệm |  | 3d
6.9 | Kết nối chức năng: Báo cáo, thống kê thu chi |  | 3d
6.1 | Kết nối chức năng: Dashboard tổng quan tài chính |  | 3d
6.11 | Kết nối chức năng: Hồ sơ cá nhân |  | 3d
6.12 | Kết nối chức năng: Cài đặt hệ thống, cấu hình thông báo |  | 3d
G | Sprint 7 | bar: Tháng 1 3
7 | Viết test case, chạy kiểm thử | , ,
7.1 | Thiết kế test case và dữ liệu kiểm thử |  | 2d
7.2 | Thực hiện kiểm thử và xử lý lỗi |  | 2d
H | Sprint 8 | bar: Tháng 1 3
8 | Viết báo cáo | , , | 2d

## Ha tang Dasuka (hidden)
STT | Tên dịch vụ (phần mềm/phần cứng) | Phiên bản
Dasuka CO
MySQL Server
Dasuka Transport
Postgresql
Java (JDK 1.8)
Dasuka Debit

## Logs (hidden)
ID | Name | Email | Phone | Log
1 | Nguyễn Văn Quyết | quyetnv@aiacademy.edu.vn | 0912188636 | Chi tiết
2 | Nguyễn Hữu Đông | dongnh@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
3 | Mai Hoàng Thái Bảo | baomht@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết
4 | Đàm Quang Thịnh | thinhdq@aiacademy.edu.vn |  | Chi tiết